## RKA Stadieindelning
Sammanställning RKA stadieindelningen Malung-Sälens kommun 2022
Centralskolan
Beskrivning av risk | Ingen risk | Mindre risk | Allvarlig risk | Mycket allvarlig risk | Handlingsplan med åtgärder | Resurser | Ansvarig | Klart senast | Kommentar från Skolchef
Risk att klassrummen inte räcker till för att |  |  |  |  | Tjänste- och schemaläggningsprocessen påbörjas tidigt. |  | Rektor och schemaläggare. | 2022-05-01 | Rektors inre organisation
få ut all undervisning läsåret 22/23. |  |  |  |  | Språkvalsinformation för elever och vårdnadshavare tidigareläggs |  | Studie- och yrkesvägledare, språk- och klasslärare |  | Samrådsmöte med rektorer och schemaläggare har hållits
Risk att schemaläggningen också blir mer |  | x |  |  | och valet genomförs innan sportlovet.
komplicerad beroende på hur, när och i vilka
ämnen samutnyttjande av lokaler och
personal för undervisning kommer att ske!
Elevernas tillgång till uppehållsutrymmen |  | x |  |  | Möblera utrymmen som står tomma i samtliga huskroppar så att eleverna kan använda dem. |  | Rektor och vaktmästare | 2022-06-01 | Rektors inre organisation
minskar.
Flytt av arbetslaget för Svenska och SO- |  |  |  |  | Planering av och information om, av rektor i samarbete, |  | Rektor, schemaläggare och Samordnare för stadieindelningen |  | Samordnare, S o T, rektorer, skolchef
ämnen, startar en rokad av anpassningar av |  |  |  |  | med skyddsombud, schemaläggare och |  | och berörda entreprenörer | löpande och | diskuterar på regelbundet hållna
lokaler och flyttar som berör B 200, A 100 |  |  |  |  | Samordnare för stadieindelningen, Torbjörn M |  |  | inför | samordningsmöten, minnesanteckningar förs
och A 200 på Centralskolan. |  | x | [5 empty] | skolstart
Information och dialog med Centralskolans
personal.
Information till vårdnadshavare på Central-
skolan.
Eventuella anpassningar av undervisningslokaler, invändiga ombyggnationer |  |  |  |  | Anpassningar, ombyggnationer och flyttar av möbler, material eller utrustning ska ske på lov |  | Samordnareför stadieindelningen, i samarbete berörda entreprenörer | juni | Samordnare, S o T, rektorer, skolchef
och flyttar av möbler, material eller utrustning. Utvändiga byggnationer |  |  | x |  | och på tider när ingen undervisning bedrivs Anläggningsarbeten ska genomföras under lov |  | Löpande information till berörda rektorer och skyddsombud |  | diskuterar på regelbundet hållna
och anläggningsarbeten under våren, Parkeringar, cykelställ och busshållplatser |  |  |  |  | och på tider eller dagar när ingen undervisning bedrivs. |  |  |  | styrgruppsmöten, minnesanteckningar förs
Om pandemin fortsätter får vi svårt att hålla |  |  | x |  | Göra nya riskbedömningar. |  | Skolledning och skyddsombud | Inför skol-start ht 202 | Närundervisning ska prioriteras oavsett lokaler
avstånd från och med höstterminen 2022.
Att en återgång till, i läroplan och Skollag |  | x |  |  | Samordnare för Stadieindelningen, Torbjörn M, tillsammans med berörda rektorer |  | Samordnareför stadieindelningen tillsammans med berörda rektorer | snarast | Tidsplan finns |  |  | KLART
gällande stadieindelning, är alla rörande |  |  |  |  | tar fram en noggrann tidsplan för alla organisatoriska, invändiga och utvändiga åtgärder |  | i samverkan med berörda entreprenörer. |  | MBL§19 möten hålls kontinuerligt
eniga om! |  |  |  |  | och aktiviteter. Med hänsyn till komplexiteten i förändringen, |  |  |  | Styrgruppsmöten hålls
Vilka beslut har tagits, i vilka forum, hur och |  |  |  |  | ges kontinuerlig information till skyddsombud. |  |  |  | föräldramöten har hållits, information på hemsidan,
till vem eller vilka har dessa kommunicerats | [8 empty] | skolchef skickar veckovis ledningsbrev till förvaltningens chefer
i processen? | [8 empty] | Teamsgrupp har skapats där all information läggs
Hur kommuniceras de nu och framåt? | [8 empty] | Sammanställning av politika beslut finns
Finns alla åtgärder som kommer att krävas listade och har det gjorts en bedömning | [8 empty] | Tidsplan finns, åtgärdslista finns |  |  | KLART
av hur mycket tid varje åtgärd kommer att kräva? Finns det en tidsplan,
med tillhörande prioriteringsordning för de olika åtgärder som ska genomföras?
Om inte är det något som måste prioriteras!
Blomsterbäckens skola och Lillmons skola
Beskrivning av risk | Ingen risk | Mindre risk | Allvarlig risk | Mycket allvarlig risk | Handlingsplan med åtgärder | Resurser | Ansvarig | Klart senast | Kommentar från Skolchef
Flytten – när, var och hur? |  |  |  |  | Information och delaktighet före beslut. Viktigt att gå ut i tid med informationen som gäller. | Tid för möten | Torbjörn, Rektor L | snarast | Tidsplan finns |  |  | KLART
Det är viktigt att någon har det övergripande |  | x | [6 empty] | Samordnare finns med uppdrag t o m 220630 |  |  | KLART
ansvaret och det är också viktigt med en
tidsplan som är rimlig. Tydlighet tryggar.
Särskolan – var? |  |  | x |  | Bestäm i samband med övrig omorganisation. | En egen arbets- | Politiker Skolchef För-och grunskolechef | snarast | Särskolan flyttas inte |  |  | KLART
En väldigt viktig del i den här | [5 empty] | grupp
omorganisationen för att få en helhetsbild | [5 empty] | bör tillsättas.
av organisationen. Det ger också en
möjlighet att organisera och planera om vi
vet var den ska vara. Det går inte att komma
i efterhand och placera särskolan i till
exempel den nya skolan, eftersom de
utrymmena redan är tänka till annat.
Särskolan kräver anpassade lokaler.
Oro och stress. Skapas utifrån otydlighet och |  |  | x |  | Tydliga planer, tidslinjer, en tydlig ansvarig. Viktigt att vara tydlig var politikers ansvar slutar | tid för möten | Torbjörn och Skolchef | snarast | Tidsplan finns |  |  | KLART
ovisshet runt processen |  |  |  |  | och tjänstemännens tar vid. Förtydligande om VAD och HUR |  |  |  | MBL§19 möten hålls kontinuerligt
Psykosociala faktorer. När man inte får |  |  | x |  | Alla är för en stadieindelning och en ny skola, | Mötestid, | Politiker Skolchef Torbjörn | Pågående | Styrgruppssmöten hålls, information på hemsidan, |  |  | KLART
vetskap om förändringen skapas egna |  |  |  |  | men vägen dit skulle kunna ha blivit lugnare med tydlighet. | Planeringstid för |  |  | föräldramöten har hållits,
sanningar och farhågor. Är 4-6 välkomna på | [5 empty] | information |  |  | skolchef skickar veckovis ledningsbrev till förvaltningens chefer
Centralskolan, eller kommer vi att vara de | [8 empty] | Samordnare med uppdrag t o m 220630
som ”förstör” redan befintlig verksamhet | [8 empty] | teamsgrupp har skapats där all information samlas
med vår närvaro?
Fungerande scheman. Det blir långa dagar för speciellt klass 6, eftersom i schemat |  |  | x |  | Låt Lillmon skola vara kvar och flytta dit två moduler, så får 4-6 plats. Det finns slöjdlokaler | Tid | Rektor L Rektor CS Schemaläggare Politiker Konsult | påbörjat | Rektors inre organisation |  |  | KLART
ska det få plats för en hel del bussåkande. Slöjden och idrotten är de ämnen som de |  |  |  |  | och närhet till Jofahallen. Bygg den nya skolan på ett lämpligare ställe.
ska åka buss till. Det kommer också att bli tight att få till hemkunskap, |  |  |  |  | Tillsätt en arbetsgrupp med kunskap om skola.
bild och musik i Centralskolans lokaler. Vem bestämmer
Slöjd. Var ska denna undervisning bedrivas? |  | x |  |  | Låt Lillmons skola vara kvar. I dagsläget verkar det som slöjden tillfälligt blir kvar. | Tid | Fastighet, Torbjörn, Rektor L | snarast | Slöjdsalen på Lillmons ska användas |  |  | KLART
Vem har dialogen med Folkhögskolan, om |  |  |  |  | Rektor på Lillmon har haft kontakt med Folkhögskolan och det är inte ett alternativ.
det blir aktuellt? Viktigt att få detta på
plats
Bild – bildsal, finns plats? Var ska denna | x |  |  |  | Undersök. I dagsläget finns inget vatten på Centralskolan i lektionssalarna. | Tid | Rektor CS, Rektor L, Schemaläggare, Berörda lärare | April | Samordnare i dialog med S o T, vatten finns i korridor |  |  | Möte ang.schemaläggning har hållits |  | KLART
undervisning bedrivas för 4-6 |  |  |  |  | Vilket försvårar undervisning av bild i de vanliga lektionssalarna.
Idrott. Är det verkligen 4-6 som ska bussas |  | x |  |  | Låt Lillmons skola vara kvar. Eller låt de äldre eleverna transportera sig till Jofahallen. | Personal | Skolchef | snarast | Samordnare, S o T, rektorer, skolchef |  |  | Möte ang.schemaläggning har hållits |  | KLART
till Jofahallen? De äldre är enklare att flytta. | [8 empty] | diskuteras på regelbundet hållna |  |  | Idrott blir i Jofahallen
För de yngre behövs även pedagogen på | [8 empty] | samordningsmöten
bussarna. En fördyrande historia.
Utomhusmiljön. Kommer detta att hinna |  |  | x |  | Låt eleverna gå på Lillmons skola, där det finns en fungerande miljö. | Arbete och tid | Fastighet Torbjörn | Snarast | Samordnare i dialog med S o T
göras? Blir inte detta klart, kommer detta |  |  |  |  | Tydlighet runt planen för utemiljön. Storlek, vad ska det finnas? |  |  |  | Arbete med utomhusmiljön startar när markplanen godkänns och 4v passerat.
att påverka eleverna negativt. Eleverna är | [8 empty] | Trolig byggstart för utemiljön v.21.
beroende av aktivitet på rasterna. Är detta
väl använda pengar, för en tillfällig placering
av en skola? Var ska bilarna som står där
idag, ta vägen?
Längd på skoldagar. Som vi räknat ut det, kommer eleverna |  | x |  |  | Lillmon |  | politiker och bussbolag | Försent | Rektors inre organisation |  |  | KLART
i årskurs 6 att ha tre långdagar och 4:or och 5:or två. Är detta rimligt?
Transport till fritidshemmet på |  | x |  |  | Om det är på Lillmon, kan vi lösa detta med en promenad. En annan lösning är att ha | Tid för planering | Skolchef Torbjörn Rektorern | snarast | Rektors inre organisation |  |  | KLART
Blomsterbäckens skola. De elever som har |  |  |  |  | fritidshemmet på Centralskolan i befintliga lokaler. | Iordningställande |  |  | Rektors önskan är inte uppfylld.
fritidshem måste ha en transport från | [8 empty] | Resursperson anställD
Centralskolan till Blomsterbäckens skola.
Kan de åka själva? Eller måste en pedagog
åka med eleverna?
Bussåkning. Det kräver vuxna ombord på |  | x |  |  | Ha alla ämnen på ett ställe. | Personal | Politiker | ? | Rektors inre organisation/Schemaläggning
bussarna. Detta är fördyrande. Det tar också | [5 empty] | Undervisningstid |  |  | schemaläggning pågår
tid från undervisningstid
Adekvata lokaler. Viktigt att de lokaler som |  | x |  |  | ses över | Tid, Arbete | Fastighet Rektorerna | klart ht22 | Samordnare, S o T, rektorer,
4-6 kommer till är fungerande med ett | [8 empty] | diskuteras på regelbundet hållna
grupprum till varje klassrum och att det | [8 empty] | samordningsmöten
finns fungerande kapprum.
Bussvakter. Ska 4-6 ha en egen |  |  | x |  | Fixa en egen busshållplats. | Tid | Bussbolag Torbjörn Stadsplanerare | klart ht22 | Samordnare i dialog med S o T
busshållplats? Önskvärt för trygghet och | [5 empty] | iordningställande |  |  | Befintlig busshållsplats behålls |  |  | KLART
trivsel. | [5 empty] | av busshållplats
Var ska Lillmons saker förvaras under byggtiden? |  | x |  |  | Finns det en tanke om detta? Bör vara lättåtkomligt under byggtiden. | Magasin | Fastighet Torbjörn | April | Klassrum tas i bruk på Lillmons som förvaringslokal |  |  | KLART
Möblering/möbler. Finns det möbler? Ska det köpas möbler? |  | x |  |  | Måste ses över och köpas in. Fördyrande. | Pengar | Rektorerna Politiker | klart v.31 | Skolchef/investeringsbudget |  |  | KLART
Matsalen – relevanta lunchtider. | x |  |  |  | Ses över | Tid | Schemaläggare Rektor L | April | Rektors inre organisation/Schemaläggning |  |  | KLART
Grupprum. Ska finnas ett grupprum per klass | x |  |  |  | Byggnationen ska vara klar vid terminsstart. | Tid och pengar | Fastighet Torbjörn | klart v.31 | Samordnare i dialog med S o T |  |  | KLART
kapprum | x |  |  |  | Ses över, eftersom dessa elever inte har skåp. |  |  |  | Samordnare i dialog med S o T |  |  | KLART
Rensa – packa och packa upp. När ska detta |  |  | x |  | 2+3 extra dagar för lärare, Övertid= fördyrning. | Pengar | Personalkontoret Skolchef Rektorer | snarast | Personalkontoret + rektorer |  |  | KLART
göras och av vem? Arbetsdagarna efter | [8 empty] | Tidsplan finns INTE KLART; är inte förhandlat
terminsslut och före terminsstart är till för
planering, inte för flytt.
NO-lektion på Centralskolan. Finns plats i No-salarna för 4-6:ans elever? |  | x |  |  | Samordnas med Centralskolans schemaläggare. | Tid | Rektorer Schemaläggare | April | Rektors inre organisation/Schemaläggning |  |  | KLART
Hemkunskap. Finns plats i lokalerna på CS? |  | x |  |  | Samordnas med Centralskolans schemaläggare. Troligtvis i restaurangköket. | Tid | Rektorer Schemaläggare |  | Rektors inre organisation/Schemaläggning |  |  | KLART | MSG används
Parkering och motorvärmare. Finns det plats för alla? |  | x |  |  | Måste ses över och eventuellt åtgärdas. | Markarbeten, tid | Fastighet Torbjör | Klart augusti | Samordnare i dialog med S o T
Hämtning och lämning av barn. Finns det möjlighet för detta på ett trafiksäkert sätt |  | x |  |  | Ses över och skyltar placeras ut. | Tid | Fastighet Park Torbjörn | snarast | Samordnare i dialog med S o T
Arbetsplatser för lärare. Finns det? | x |  |  |  | ses över | Tid | Rektorer | pågår | Rektors inre organisation |  |  | KLART
Språkval. Malungsfors 12 elever kommer att |  |  | x |  | I år är det Centralskolan som ordnat detta. Inför nästa läsår bör denna organisation | Tid | Skolchef Rektorer Schemaläggare | snarast | Rektors inre organisation/Schemaläggning |  |  | KLART
styra hela schemaläggningen för |  |  |  |  | ligga på 4-6:s rektor. Viktigt att schemat blir fungerande för alla dessa elever |  |  |  | Möte ang.schemaläggning har hållits
Centralskolan och gymnasiet. Är detta
rimligt?
Skolassistent med betygshantering. Det är |  |  | x |  | Utöka tjänsten. | Pengar | Skolchef Politiker | snarast | Skoladministratör 25 % flyttas från den sk.Birigttaresursen på CS |  |  |  | KLART
orimligt att ha en skolassistent med 50 %
tjänst med betygshantering.
Skolbibliotek för 4-6 – tid. Kan dessa elever |  | x |  |  | Ses över. Då behöver Centralskolans bibliotek uppdateras med åldersadekvat litteratur. | Tid Ev. lokal | Torbjörn | snarast | Rektors inre organisation, blir troligtvis i grupprum
nytta biblioteket på Centralskolan? Eller ska
vi ha en egen lokal. Då behövs detta räknas med.
Städ. Var ska personalen som nu är på Lillmons skola vara? |  | x |  |  | Ses över av ansvarig chef. | Tid | Nils Hinders | snarast | Ansvarig chefs inre organisation |  |  | KLART
Matpersonal. Var ska de vara? |  | x |  |  | Ses över av ansvarig chef. | Tid | Joakim Åslund | snarast | Ansvarig chefs inre organisation |  |  | KLART
Elevhälsan. Det vill säga skolsköterska, |  | x |  |  | Ses över av ansvarig chef. | Tid | Gunilla Kapla | snarast | Ansvarig chefs inre organisation
kurator och specialpedagog. Organisationen
ses över eftersom det blir en ny
organisation.
Rektors roll. Är det rimligt att rektor för 4-6 |  |  | x |  | Flytta Malungsfors till F-3:s rektors ansvar. Låt 4-6 vara med de andra eleverna. | Tid | Skolchef | snarast | Utökade resurser med 150 %, Förstår inte, hur påverkar detta Lillmon? |  |  | KLART
också ska ha Malungsfors? Rektor ska vara | [8 empty] | enligt personalbehovsanmälan,
involverad i en byggprocess, och får ett | [8 empty] | samt omfördelning av resurs
utökat antal elever under sitt ansvar.
Nybyggnationen. Blir detta verkligen av? |  |  | x |  | Flytta ingen verksamhet innan ett tydligt beslut är taget. | Tydliga och publika | Politiker | snarast | politiskt beslut saknas |  |  | KLART
Och när? Det känns osäkert och oklart. | [5 empty] | beslutsunderlag
Modersmål. Viktigt att det finns en röd tråd |  | x |  |  | Måste åtgärdas med en bra ansökningsblankett, där man söker en gång och inte varje år. | Personal | Skolchef Politiker | snarast | Uppdrag getts till skolkansliet/Ulrika
för denna lagstadgade verksamhet i den |  |  |  |  | Eleverna ska också ha modersmålet hela läsåret och inte del av läsår.
södra kommundelen. Måste organiseras på
ett bra sätt.
Vem ansvarar för att licenser för olika digitala läromedel hamnar där de ska. |  | x |  |  | Viktigt att detta ses över av rätt person, redan under våren. | Tid | IT-avdelningen | Våren 22 | Avtal med Atea + IT-avdelningen bevakar |  |  | KLART
Malungsfors skola
Beskrivning av risk | Ingen risk | Mindre risk | Allvarlig risk | Mycket allvarlig risk | Handlingsplan med åtgärder | Resurser | Ansvarig | Klart senast | Kommentar från Skolchef
Matsalen- hur ska alla elever få plats, redan idag är det fullt? |  | x |  |  | Kan eleverna från förskolan äta nere i sina lokaler, eftersom de har ett fullutrustat kök där? |  | Samordnare + för-och grunddskolechef |  | Styrgruppen för Stadieindelningen |  |  | KLART
Redan idag har vi en klass på scenen i idrottshallen. |  |  |  |  | Vem kan besluta om förskolan? |  |  | vt22
Trångt i lokalerna redan idag. Om 6:an ska vara i befintliga lokaler, |  |  | x |  | Modul på plats. |  | Samordnare + för-och grunddskolechef | vt22 | Styrgruppen för Stadieindelningen |  |  | KLART
försvinner möjlighet till delningar i de grupper som i dagsläget har delningar.
Skolsköterskans och kuratorns närvaro försvåras också, eftersom skolsköterskans
rum är ett genomgångsrum
Möten som idag ibland sker dagtid, blir inte möjliga.
De elever som har behov av att gå ifrån klassen för att vara enskilt, fråntas den möjligheten.
Lokalen där 6:orna är tänkt att ska vara saknar smartboard. En viktig detalj för den |  | x |  |  | 6:an till Malung. | Budget | Skolchef | vt22 | Kostnadsförslag har tagits fram |  |  | KLART
digitaliserade skolan. Finns budget för inköp av smartboards, speciellt med tanke på att | [8 empty] | Smartboards leasas från ATEA, beställning pågår |  |  | KLART
placeringen är tillfällig?
Elevhälsans placering och närvaro på skolan blir ännu mer begränsad än den är i dagsläget, |  | x |  |  | Modul och egen lokal |  | Samordnare |  | Samordnare i dialog med S o T |  |  | KLART
på grund av lokalbrist.
Modul på skolgården är ett vettigt alternativ för elevers och personals bästa. |  |  | x |  | Överväg |  | Samordnare |  | Samordnare i dialog med S o T |  |  | KLART
Risken är avsaknaden av denna.
Kapprum för 6:an. I dagsläget finns inte plats för detta i korridoren och eventuellt måste | x |  |  |  | Modul
skolsköterskans rum tas till kapprum.
Osäkert om det kan vara i korridoren för utrymningsväg.
Annan personals närvaro i Malungsfors skola. Redan nu är det trångt och med fler | x |  |  |  | Modul
personal och fler elever, försvåras närvaron på grund av platsbrist.
Rensa på skolan. Gammalt material behöver ses över. När i tiden ska detta göras? |  | x |  |  | En tidsplan för arbetet behövs. |  | Samordnare | vt22 | Tidsplan finns |  |  | KLART
Bussåkning. Skolan styrs redan idag av bussar. Med den nya organisationen blir det |  |  | x |  | Låt klass 6 gå med övriga 6:or i Malung |  | Samordnare | vt22 | Samordnare, S o T, rektorer, |  |  | KLART
betydligt mer bussåkande.
Är det en vettig sysselsättning för elever i den här åldern?
Personal bör vara med på bussarna och då går värdefull tid för pedagoger åt att åka buss
och stötta eleverna i transporten.
Längd på skoldagar. Eleverna i klass 6 och delvis 3-5 kommer att behöva starta sin skoldag |  | x |  |  | Låt 6:an gå i Malung |  | rektor + schemaläggare | vt22 | rektors inre organisation |  |  | KLART
1-3 dagar kl 8 istället för 8.20.
Däremot kan inte sluttiden på 15.45 tidigareläggas.
Med nuvarande kunskap om förutsättningarna måste klass 6 ha 3 långdagar på hösten
och 2 på våren.
Antal långdagar. Det blir tre för 6:an och 2 för 4-5. |  | x |  |  | Låt eleverna gå i Malung |  | rektor + schemaläggare | vt22 | Rektors inre organisation |  |  | KLART
Idrott. För att kunna följa kursplanen i idrott och hälsa, är grupperna i idrott större, så att | x |  |  |  | Eleverna till Malung
5-6 har gemensamt och också 3-4.
Detta medför också bussåkning till Malung och tidigare skolstart för 3-6 en dag i veckan.
Slöjd. Var ska lokalerna vara? Om det blir Folkhögskolan blir transporttiden längre för eleverna. |  | x |  |  | Behåll Lillmons skola och bygg den nya skolan på ett mer lämpligt ställe. |  | Samordnare | vt22 | Slöjd hålls på Lillmons skola |  |  | KLART
NO-lektion på Central för 6:an. För att vi ska kunna följa kursplanen, behövs en timme i veckan |  | x |  |  | Eleverna till Malung |  | Samordnare | vt22 | Rektors inre organisation/Schemaläggning
i en NO-sal. Detta medför en förlängd skoldag.
Hemkunskap. Behövs specialsal för att eleverna ska kunna ha ämnet. Förlänger skoldagen. |  | x |  |  | Behovet ses över och köpas in för de elever som blir kvar. |  | Samordnare | vt22 | Hkk i MSGs lokaler |  |  | KLART
Möbler. |  | x |  |  | Måste åtgärdas till vintern 22/23 |  | Rektorer | vt22 | Rektors inre organisation | Rektors inre organisation | Rektors inre organisation | KLART
Parkeringar och motorvärmare. Redan idag är det brist på detta. | x |  |  |  | Modul
Arbetsplats för lärare. En bristvara redan idag. Var ska alla vara? |  | x |  |  | Gör plats för detta i budget. |  | Samordnare | vt22 | Samordnare, S o T, rektorer, |  |  | KLART
Utemiljön för eleverna- behöver utvecklas och utökas med äldre elever. |  |  | x |  |  |  | Samordnare | vt22 | Samordnare i dialog med S o T |  |  | KLART
Utematerial har plockats bort och inte ersatts.
Fungerande schema. 3 långa dagar med tidigarelagd start och väldigt långa dagar. |  |  | x |  |  |  | rektor + schemaläggare | vt22 | Rektors inre organisation |  |  | KLART
Är detta verkligen rimligt för elever i den här åldern?
Rasterna kommer att vara relativt korta för att hålla timplanen och ha tid med all bussåkning.
Språkval. Ligger två gånger i veckan och undervisningen ska bedrivas fysiskt. |  | x |  |  |  |  | rektor + schemaläggare | vt22 | Rektors inre organisation |  |  | KLART
För att få till schema måste dessa positioner ligga på morgonen och detta styr därmed
hela schemat för Centralskolan.
Eleverna börjar kl 8 i Malung.
Skolassistent med betyghantering på 50 % för två skolor. Tjänsten måste utökas. |  |  | x |  | Gör om, så att det finns en tjänst på 100% |  | skolchef + BUN | vt22 | Resurs 50 % överförd från CS |  |  | KLART
Skolbibliotek – viktigt när vi inte har närhet till kommunens bibliotek |  | x |  |  | Eleverna till Malung eller modul. |  | Samordnare | vt22 | Bokbuss, besok på kommunens bibliotek |  |  | KLART
Det rum som är tänkt för 6:an är idag bibliotek. Var ska böckerna förvaras?
Hur stimulerar vi läslusten utan bibliotek?
Var ska personalen som arbetar i 4-6 vara när Fors blir en F-3? |  |  | x |  | Ses över |  | Rektorer | vt22 | Rektors inre organisation
Detta oroar personalen redan i nuläget. Rent krasst blir ju dessa tjänster ”över” i organisationen.
Elevernas mående. Fler och fler elever mår dåligt. Hur påverkar en sådan här process eleverna? |  |  |  | x | Se över organisation och tjänster för kuratorer. |  | För-och grgundskolechef | vt22 | Elevhälsan i dIalog med rektor
Andra 6:or känner varandra. Om eleverna i Malungsfors blir kvar, kommer de andra eleverna |  |  | x |  | Låt eleverna börja i Malung från 4:an för att låta eleverna från Fors vara en del i en gemenskap. | Värdegrundsarbete | rektorer + lärare |  | Rektors inre organisation |  |  | KLART
redan ha gått på samma skola i 1-3 år, beroende på vilket år eleverna är födda. |  |  |  |  | Nya klasser kommer då från årskurs 4, som är gynnsamt för eleverna, eftersom det är enklare
Detta kommer att vara ogynnsamt för eleverna från Malungsfors, som kommer att |  |  |  |  | att arbeta med grupprocesser som klasslärare, än som ämneslärare.
socialt få ett betydligt tuffare läge än de andra eleverna. |  |  |  |  | Eleverna får också kortare skoldagar.
Fritidsgårdsverksamheten i Malung kan inte utnyttjas till fullo, detta är också ogynnsamt för |  | x |  |  | Låt eleverna gå i Malung |  | Samordnare | vt22 | Samordnare, S o T, rektorer, |  |  | KLART
den sociala samvaron med de i samma åldersgrupp.
Oro för att elevernas fritidsintressens begränsas på grund av alltför långa och många dagar i skola. |  | x |  |  | Eleverna till Malung |  | Samordnare | vt22 | Samordnare, S o T, rektorer, |  |  | KLART
Varför har det inte förts en dialog med berörd personal i en så omfattande förändring innan beslut tas? | x
Varför har det inte förts en dialog med berörda elever i en så omfattande förändring innan beslut tas? | x
12 elever styr schemat för Malungs skolor. |  |  |  |  | Låt eleverna börja i Malung.
De 12 elever som går i 6:an i Fors kommer att styra hela schemat för klasserna 3-gymnasiet i Malung | x
Är detta verkligen rimligt?
På vilka grunder har beslutet tagits? |  | x |  |  | Eleverna är missnöjda och även vissa föräldrar. |  | Samordnare | vt22 | Beslutsgång finns att följa |  |  | KLART